**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

 **Задачи**:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района

 Санкт-Петербурга.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ГБДОУ.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ГБДОУ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие**  | **Ответственные** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты** |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ) | Заведующий,Старший воспитатель | Февраль | Корректировка |  | План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, учредительного уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | ЗаведующийСтарший воспитатель | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, уровней по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| 1.3. | Приведение локальной нормативной базы ГБДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов | Заведующий | В течение года | В течение года | В течение года | Локальные акты, обеспечивающие условия введения и реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ГБДОУ о введении ФГОС ДО, внесение изменений и дополнений приказы, положения) |
| 1.4. | Разработка, принятие, регистрация новой редакции Устава ГБДОУ. | Заведующий |  | До 31.12.2015 |  | Новая редакция Устава |
| 1.5.  | Разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования | Рабочая группа | Февраль-декабрь | Январь-май |  | Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО |
| 1.6. | Внесение изменений в ООП ДО  на основе ФГОС.  | Старший воспитатель,рабочая группа | Август |  |  | Изменение психолого-педагогических условий реализации ООП ДО  |
| 1.7. | Корректировка разделов основной (адаптированной) образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ГБДОУ на основе методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Рабочая группа | Декабрь  |  |  | ООП ДО с внесенными изменениями |
| 1.8. | Утверждение основной и адаптированной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ на основе примерной основной образовательной программы с учетом запросов родителей, социума и программы развития ГБДОУ | Рабочая группа,Заведующий |  | В течение года |  | Соответствие ООП ДО требованиям ФГОС. |
| 1.9. | Внесение изменений в программу развития ГБДОУ. | Заведующий, старший воспитатель, |  | В течение года |  | Соответствие содержания Программы развития ГБДОУ требованиям ФГОС. |
| 1.10. | Мониторинг условий реализации ФГОС в ГБДОУ.  | Заведующий, старший воспитатель,рабочая группа | Май-декабрь | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Создание условий реализации ФГОС ДО в ГБДОУ.Корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды. |
| 1.11. | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Заведующий  | Май-декабрь | Январь |  | Соответствие должностных инструкций требованиям «Профессионального стандарта педагога» |
| **2. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО** |  |
| 2.1. | Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУИздание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ | ЗаведующийСтарший воспитатель | Февраль-март |  |  | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ. Сбор информационно-аналитических материалов |
| 2.2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.Разработка и утверждение плана действий по совершенствованию образовательной системы ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО в ГБДОУ | ЗаведующийСтарший воспитатель | Февраль | В течение года | В течение года | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. |
| 2.3. | Формирование внутренней системы мониторинга качества дошкольного образования. | Старший воспитатель, рабочая группа | Апрель-май |  |  | Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе ГБДОУ. |
| 2.4*.* | Разработка и реализация моделей межсетевого взаимодействия ГБДОУ и учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и других социальных институтов. | Заведующий  | Сентябрь-декабрь | Январь-май |  | Договоры с организациями |
| 2.5. | Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ | ЗаведующийСтарший воспитатель | По мере поступления материалов  | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
| 2.6. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | ЗаведующийСтарший воспитатель | Февраль – декабрь  |  |  | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования (муниципальный, региональный уровни) |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |  |
| 3.1. | Мониторинг степени готовности педагогических работников ГБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования | Старший воспита-тельРабочая группа | Май | корректировка | корректировка | Выявление степени готовности педагогических работников ГБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования |
| 3.2. | Участие педагогических работников ГБДОУ в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, разработке основной образовательной программы дошкольного образования | ЗаведующийСтарший воспитатель | Февраль | корректировка | корректировка | План работы на 2014–2015 учебный год |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Старший воспитатель | В течение года | В течение года | В течение года | План повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования |
| 3.4. | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников | Старший воспитатель |  | июль |  | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников |
| 3.5. | Определение наставников для молодых педагогов ГБДОУ | ЗаведующийСтарший воспитатель | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сопровождение молодых педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
| **4. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО** |  |
| 4.1. | Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Старший воспитательРабочая группа | В течение года | Май | Май | Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
| 4.2. | Изучение инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель | В течение года | В течение года | В течение года | Использование в работе инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
| 4.3. | Координация деятельности педагогических работников ГБДОУ по апробации методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель | В течение года | В течение года | В течение года | Грамотное использование в работе педагогических работников ДОО методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС дошкольного образования |
| 4.4. | Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель | В течение года | В течение года | В течение года | Использование в работе педагогических работников ГБДОУ передового педагогического опыта по вопросам введения ФГОС дошкольного образования |
| **5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 5.1. | Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель | В течение года | В течение года |  | Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования |
| 5.2. | Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ГБДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования  | Заведующий |  |  |  | Оснащение ГБДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |
| **6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** |  |
| 6.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  | Заведующий | Февраль-декабрь | корректировка | корректировка | Эффективное планирование расходов средств субсидий |
| 6.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования | Заведующий | Апрель-декабрь | Февраль-март |  | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 6.3. | Реализация методически рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС дошкольного образования | Заведующий | Декабрь | Январь - февраль |  | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг |
| 6.4. | Внесение изменений в материально-техническое обеспечение ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Заведующий | Сентябрь-декабрь  | Январь-май |  | Организации закупок для обеспечения соответствия предметно-развивающей среды ГБДОУ требованиям ФГОС. |
| **7. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |  |
| 7.1. | Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ГБДОУ, информационные стенды | Ответственный за сайт | По мере оформления документов | В течение года | В течение года | Размещение информации на официальном сайте ГБДОУ, информационных стендах |
| 7.2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | ЗаведующийСтарший воспитатель | В течение года | В течение года | В течение года | Протоколы родительских собраний |
| 7.3. | Оформление результатов совершенствования образовательной системы ГБДОУ | Старший воспитатель,Рабочая группа | В течение года | В течение года | В течение года | Электронные публикации о ходе реализации ФГОС ДО |